5.1.1. podpora pečovatelské služby

| popis | zajišťovat provoz pečovatelské služby zejména pro seniory z Prahy 14, rozšířit kapacitu služby domovy pro seniory v Bojčenkově ulici |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plánováno | Skutečnost |
| výstupy | závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu, kolaudace | závěrečné zprávy a evaluace jsou realizátory zasílány po skončení sledovaného období (jedno či víceleté granty) rozšíření kapacity DPS Bojčenkova je v kompetenci OSMI |
| kritéria plnění | 200 podpořených uživatelů/rok kapacita zařízení (dle studie) | splnění kvantitativních ukazatelů plnění bude možné sledovat po obdržení závěrečných zpráv o realizaci |
| podklady | smlouva s uživateli služeb, studie |  |
| termín realizace | 2012-2013 | 2012 |
| náklady celkem | 3 000 000 Kč/rok, investiční dle studie | 3 000 000,-Kč / rok neinvestiční XY,- Kč investiční |
| náklady MČ | 3 000 000 Kč/rok, investiční dle studie | 3 000 000,- Kč/rok neinvestiční, XY,- Kč investiční |
| zodpovědnost | zástupkyně starosty pro sociální oblast |  |
| realizace | OSVZ, OSMI |  |
| komentář | Financování provozu pečovatelské služby probíhá na základě víceleté smlouvy |  |

5.1.2. podpora základních služeb sociální péče a odborného soc.poradenství

| popis | podporovat sociální služby odborné sociální poradenství, osobní asistence, centra denních služeb, odlehčovací služby, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plánováno | Skutečnost |
| výstupy | závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu | závěrečné zprávy a evaluace jsou realizátory zasílány po skončení sledovaného období (jedno či víceleté granty) |
| kritéria plnění | 708 podpořených uživatelů odborného sociálního poradenství, 1022 podpořených uživatelů služeb sociální péče | splnění kvantitativních ukazatelů plnění bude možné sledovat po obdržení závěrečných zpráv o realizaci |
| podklady | smlouva s poskytovateli služeb |  |
| termín realizace | 2012-2013 | 2012 |
| náklady celkem | grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč | XY ,- Kč přiznáno v grantovém řízení |
| náklady MČ | grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč | XY ,- Kč přiznáno v grantovém řízení |
| zodpovědnost | zástupkyně starosty pro sociální oblast |  |
| realizace | OSVZ |  |
| komentář | V grantovém řízení MČ byli podpořeni následující poskytovatelé sociálních služeb: - - - |  |

5.1.3. podpora rozvojového typu služeb sociální péče a odborného soc.poradenství

| popis | podporovat rozvojové služby typu chráněné bydlení, odlehčovací služby (terénní či ambulantní), terénní odborné soc.poradenství, denní stacionář |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plánováno | Skutečnost |
| výstupy | závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu | závěrečné zprávy a evaluace jsou realizátory zasílány po skončení sledovaného období (jedno či víceleté granty) |
| kritéria plnění | existence 4 podpořených aktivit | ... |
| podklady | smlouva s poskytovateli služeb |  |
| termín realizace | 2012-2013 | 2012 |
| náklady celkem | grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč | XY ,- Kč přiznáno v grantovém řízení |
| náklady MČ | grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč | XY ,- Kč přiznáno v grantovém řízení |
| zodpovědnost | zástupkyně starosty pro sociální oblast |  |
| realizace | OSVZ |  |
| komentář | V grantovém řízení MČ byly podpořeni následující poskytovatelé sociálních služeb: - - - |  |

5.2.1. klubová činnost

| popis | podporovat setkávání lidí s podobnými zájmy |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plánováno | Skutečnost |
| výstupy | závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu | závěrečné zprávy a evaluace jsou realizátory zasílány po skončení sledovaného období (jedno či víceleté granty) |
| kritéria plnění | 2 existující subjekty, 150 podpořených uživatelů | ... |
| podklady | smlouva s poskytovateli služeb |  |
| termín realizace | 2012-2013 | 2012 |
| náklady celkem | grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč | XY ,- Kč přiznáno v grantovém řízení |
| náklady MČ | grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč | XY ,- Kč přiznáno v grantovém řízení |
| zodpovědnost | zástupkyně starosty pro sociální oblast |  |
| realizace | OSVZ |  |
| komentář | V grantovém řízení MČ byly podpořeni následující poskytovatelé sociálních služeb: - - - |  |

5.3.1. vznik podpůrných skupin pro pečující osoby

| popis | zřizovat podpůrné skupiny pro pečující osoby reagující na jejich potřeby |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plánováno | Skutečnost |
| výstupy | závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu | závěrečné zprávy a evaluace jsou realizátory zasílány po skončení sledovaného období (jedno či víceleté granty) |
| kritéria plnění | 20 podpořených uživatelů | splnění kvantitativních ukazatelů plnění bude možné sledovat po obdržení závěrečných zpráv o realizaci |
| podklady | zpráva o realizaci výzkumného šetření | zpráva o realizaci výzkumného šetření |
| termín realizace | 2012-2013 | 2012 |
| náklady celkem | grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč | XY ,- Kč přiznáno v grantovém řízení |
| náklady MČ | grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč | XY ,- Kč přiznáno v grantovém řízení |
| zodpovědnost | zástupkyně starosty pro sociální oblast |  |
| realizace | OSVZ |  |
| komentář | V grantovém řízení MČ byly podpořeni následující poskytovatelé sociálních služeb: - - - |  |

5.3.2. poradenství pro pečující osoby

| popis | podporovat poradenství pro pečující osoby |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plánováno | Skutečnost |
| výstupy | závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu | závěrečné zprávy a evaluace jsou realizátory zasílány po skončení sledovaného období (jedno či víceleté granty) |
| kritéria plnění | 40 intervencí | splnění kvantitativních ukazatelů plnění bude možné sledovat po obdržení závěrečných zpráv o realizaci |
| podklady | smlouva s poskytovateli služeb |  |
| termín realizace | 2012-2013 | 2012 |
| náklady celkem | grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč | XY ,- Kč přiznáno v grantovém řízení |
| náklady MČ | grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč | XY ,- Kč přiznáno v grantovém řízení |
| zodpovědnost | zástupkyně starosty pro sociální oblast |  |
| realizace | OSVZ |  |
| komentář | V grantovém řízení MČ byly podpořeni následující poskytovatelé sociálních služeb: - - - |  |

5.4.1. vzdělávací aktivity pro „50+“ a rodiče vracející se na trh práce po RD

| popis | podporovat semináře pro rodiče – komunikační dovednosti, psaní CV, pohovory, sladění rodinného a pracovního života apod. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plánováno | Skutečnost |
| výstupy | závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu | závěrečné zprávy a evaluace jsou realizátory zasílány po skončení sledovaného období (jedno či víceleté granty) |
| kritéria plnění | 3 podpořené aktivity | ... |
| podklady | smlouva s poskytovateli služeb |  |
| termín realizace | 2012-2013 | 2012 |
| náklady celkem | MHMP, MPSV | MHMP, MPSV |
| náklady MČ | bez přímých nákladů | bez přímých nákladů |
| zodpovědnost | zástupkyně starosty pro sociální oblast |  |
| realizace | OSVZ |  |
| komentář | vzdělávací aktivity jsou financovány ze zdrojů MHMP a MPSV Na území MČ je realizují následující organizace: - - - |  |

5.4.2. podpora rodin v krizi

| popis | podporovat azylové domy, služby sanace rodiny, podpůrné skupiny svépomocného rázu, programů prev.dysfunkčních rodinných vztahů |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plánováno | Skutečnost |
| výstupy | závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu | závěrečné zprávy a evaluace jsou realizátory zasílány po skončení sledovaného období (jedno či víceleté granty) |
| kritéria plnění | 3 podpořené služby | ... |
| podklady | smlouva s poskytovateli služeb |  |
| termín realizace | 2012-2013 | 2012 |
| náklady celkem | grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč | XY ,- Kč přiznáno v grantovém řízení |
| náklady MČ | grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč | XY ,- Kč přiznáno v grantovém řízení |
| zodpovědnost | zástupkyně starosty pro sociální oblast |  |
| realizace | OSVZ |  |
| komentář | V grantovém řízení MČ byly podpořeni následující poskytovatelé sociálních služeb: - - - |  |

5.4.3. klubová činnost pro rodiny s dětmi

| popis | podporovat mateřská centra |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plánováno | Skutečnost |
| výstupy | závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu | závěrečné zprávy a evaluace jsou realizátory zasílány po skončení sledovaného období (jedno či víceleté granty) |
| kritéria plnění | 600 uživatelů, 6000 intervencí | splnění kvantitativních ukazatelů plnění bude možné sledovat po obdržení závěrečných zpráv o realizaci |
| podklady | smlouva s poskytovateli služeb |  |
| termín realizace | 2012-2013 | 2012 |
| náklady celkem | grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč | XY ,- Kč přiznáno v grantovém řízení |
| náklady MČ | grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč | XY ,- Kč přiznáno v grantovém řízení |
| zodpovědnost | zástupkyně starosty pro sociální oblast |  |
| realizace | OSVZ |  |
| komentář | V grantovém řízení MČ byly podpořeny následující mateřská centra: - - - Vedle toho na území MČ působí tyto mateřská centra: - - |  |

5.5.1. terénní práce pro děti a mládež

| popis | posilovat přímou práci s klienty v rámci terénní sociální práce |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plánováno | Skutečnost |
| výstupy | závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu | závěrečné zprávy a evaluace jsou realizátory zasílány po skončení sledovaného období (jedno či víceleté granty) |
| kritéria plnění | 200 podpořených uživatelů/ 2300 kontaktů | splnění kvantitativních ukazatelů plnění bude možné sledovat po obdržení závěrečných zpráv o realizaci |
| podklady | smlouva s poskytovateli služeb |  |
| termín realizace | 2012-2013 | 2012 |
| náklady celkem | grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč | XY ,- Kč přiznáno v grantovém řízení |
| náklady MČ | grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč | XY ,- Kč přiznáno v grantovém řízení |
| zodpovědnost | zástupkyně starosty pro sociální oblast |  |
| realizace | OSVZ |  |
| komentář | V grantovém řízení MČ byly podpořeni následující poskytovatelé sociálních služeb: - - - |  |

5.5.2. podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

| popis | podporovat činnosti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež alespoň ve stávajícím rozsahu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plánováno | Skutečnost |
| výstupy | závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu | závěrečné zprávy a evaluace jsou realizátory zasílány po skončení sledovaného období (jedno či víceleté granty) |
| kritéria plnění | 923podpořených uživatelů/ 2300 kontaktů | splnění kvantitativních ukazatelů plnění bude možné sledovat po obdržení závěrečných zpráv o realizaci |
| podklady | smlouva s poskytovateli služeb |  |
| termín realizace | 2012-2013 | 2012 |
| náklady celkem | grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč | XY ,- Kč přiznáno v grantovém řízení |
| náklady MČ | grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč | XY ,- Kč přiznáno v grantovém řízení |
| zodpovědnost | zástupkyně starosty pro sociální oblast |  |
| realizace | OSVZ |  |
| komentář | V grantovém řízení MČ byly podpořeni následující poskytovatelé sociálních služeb: - - - |  |

5.5.3. podpora preventivních služeb pro děti a mládež

| popis | realizovat program primární prevence na ZŠ v Praze 14 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plánováno | Skutečnost |
| výstupy | závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu | závěrečné zprávy a evaluace jsou realizátory zasílány po skončení sledovaného období (jedno či víceleté granty) |
| kritéria plnění | 500 hodin ve školách | 500 hodin přímé práce se žáky ve třídách |
| podklady | smlouva s poskytovateli služeb |  |
| termín realizace | 2012-2013 | 2012 |
| náklady celkem | 800 000,- ročně (předpoklad, viz 7.2.4.) | cca 500.000,- Kč |
| náklady MČ | 800 000,- ročně (předpoklad, viz 7.2.4.) | cca 500.000,- Kč |
| zodpovědnost | zástupce starosty pro prevenci |  |
| realizace | OSVZ |  |
| komentář | Financování programu primární prevence na ZŠ probíhá na základě víceleté smlouvy s o.s. Prospe |  |

5.6.1. podpora organizací realizujících projekty zaměřené na zvyšování vzdělanosti a aktivizaci pracovního potenciálu cizinců a menšin

| popis | podporovat realizaci kurzů, vzdělávacích a osvětových aktivit nezbytných pro vstup na trh práce |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plánováno | Skutečnost |
| výstupy | závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu | závěrečné zprávy a evaluace jsou realizátory zasílány po skončení sledovaného období (jedno či víceleté granty) |
| kritéria plnění | 2 podpořené aktivity | ... |
| podklady | smlouva s poskytovateli služeb |  |
| termín realizace | 2012-2013 | 2012 |
| náklady celkem | MHMP, MPSV, MVČR | MHMP, MPSV, MVČR |
| náklady MČ | bez přímých nákladů | bez přímých nákladů |
| zodpovědnost | zástupkyně starosty pro sociální oblast |  |
| realizace | OSVZ |  |
| komentář | Kurzy, vzdělávací a osvětové aktivity jsou financovány ze zdrojů MHMP, MPSV a MVČR Na území MČ je realizují následující organizace: - Farní charita Praha 14 – Kyje, Černý Most - Integrační centrum Praha, pobočka Praha 14 - |  |

5.7.1. pokračování v terénní práci s menšinami se zaměřením na problémové lokality Lehovec (zejm. Kardašovská, Rochovská) a Černý Most (zejm. Vašátkova, Doležalova)

| popis | podporovat a zajišťovat terénní sociální práce v rozsahu 2,0 úvazku se zaměřením na problémové lokality |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plánováno | Skutečnost |
| výstupy | počet úvazků/závěrečná zpráva o realizaci/evaluace programu | 2 úvazky, 0 závěrečných zpráv, 0 evaluací programu |
| kritéria plnění | zachování 2 úvazků TSP, 1000 kontaktů | 2 úvazky TSP, XY kontaktů |
| podklady | závěrečná zpráva o realizaci |  |
| termín realizace | 2012-2013 | 2012 |
| náklady celkem | Rada vlády pro záležitosti Romské menšiny, MČ, MHMP, MPSV | XY ,- Kč |
| náklady MČ | spolufinancování projektu | XY ,- Kč |
| zodpovědnost | zástupkyně starosty pro sociální oblast |  |
| realizace | OSVZ |  |
| komentář |  |  |

5.7.2. vznik a podpora terénní a individuální práce s cizinci v reakci na jejich potřeby

| popis | podporovat terénní sociální práce v cílové skupině cizinci v návaznosti na realizaci Emergentního projektu MVČR |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plánováno | Skutečnost |
| výstupy | závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu | závěrečná zpráva a evaluace jsou realizátory zasílány po skončení projektu |
| kritéria plnění | 2 podpořené aktivity | 2 podpořené aktivity |
| podklady | smlouva s uživateli služeb |  |
| termín realizace | 2012-2013 | 2012 |
| náklady celkem | MVČR, MČ | ? |
| náklady MČ | spolufinancování projektu | max 15.500,- Kč (podle výše skutečných nákladů na konci projektu) |
| zodpovědnost | zástupkyně starosty pro sociální oblast |  |
| realizace | OSVZ |  |
| komentář | Terénní práci s cizinci provádí od července do listopadu 2012 o.s. OPU v rámci emergentního projektu MV V období květen – červenec 2012 provádělo terénní práci ICP |  |

5.8.1. podpora a rozvoj odborného poradenství s důrazem na specifika cizinců a menšin

| popis | zvýšit informovanost občanů cílové skupiny prostřednictvím podpory odborného sociální poradenství |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plánováno | Skutečnost |
| výstupy | závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu | závěrečné zprávy a evaluace jsou realizátory zasílány po skončení sledovaného období (jedno či víceleté granty) |
| kritéria plnění | 50 podpořených uživatelů, 250 kontaktů | ... |
| podklady | smlouva s poskytovateli služeb |  |
| termín realizace | 2012-2013 | 2012 |
| náklady celkem | financování MHMP, MPSV, MČ | ? |
| náklady MČ | grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč | XY ,- Kč přiznáno v grantovém řízení |
| zodpovědnost | zástupkyně starosty pro sociální oblast |  |
| realizace | OSVZ |  |
| komentář | V grantovém řízení MČ byly podpořeni následující poskytovatelé sociálních služeb: - OPU - Vedle toho na území MČ působí tito poskytovatelé: - Integrační centrum Praha, pobočka Praha 14 - |  |

5.9.1. vznik a podpora efektivního informačního systému MČ Praha 14 v sociálních službách

| popis | vytvořit on-line informační systém a aktualizaci katalogu sociálních služeb |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plánováno | Skutečnost |
| výstupy | informační systém, aktualizovaný katalog soc.služeb | ?? |
| kritéria plnění | existence systému, 350 výtisků katalogu | ... |
| podklady | smlouva s dodavatelem |  |
| termín realizace | 2012-2013 | 2012 |
| náklady celkem | 400.000,- Kč (předpoklad) | XY,- Kč |
| náklady MČ | 400.000,- Kč (předpoklad) | XY ,- Kč |
| zodpovědnost | zástupkyně starosty pro sociální oblast |  |
| realizace | OSVZ |  |
| komentář |  |  |

5.10.1. grantové řízení MČ Praha 14 jako nástroj realizace KPSS

| popis | realizovat grantová řízení v sociální oblasti alespoň ve stávajícím rozsahu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plánováno | Skutečnost |
| výstupy | závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu | závěrečné zprávy a evaluace jsou realizátory zasílány po skončení sledovaného období (jedno či víceleté granty) |
| kritéria plnění | 25 podpořených organizací | XY podpořených organizací |
| podklady | smlouva s poskytovateli služeb |  |
| termín realizace | 2012-2013 | 2012 |
| náklady celkem | min. 2 500 000,- Kč | XY,- Kč |
| náklady MČ | min. 2 500 000,- Kč | XY ,- Kč |
| zodpovědnost | zástupkyně starosty pro sociální oblast |  |
| realizace | OSVZ |  |
| komentář |  |  |

5.10.2. další podpora poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro občany MČ Praha 14 a spolupráce s NNO

| popis | podporovat partnerské organizace zejména v oblasti pronájmu nebytových prostor, propagace organizací a jejich aktivit |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plánováno | Skutečnost |
| výstupy | nájemní smlouva, finanční dar, smlouva o půjčce, o spolupráci | XY nájemních smluv, XY finančních darů, XY smluv o půjčce, XY smluv o spolupráci |
| kritéria plnění | 10 podpořených organizací | XY podpořených organizací |
| podklady | zpráva o realizaci podpory |  |
| termín realizace | 2012-2013 | 2012 |
| náklady celkem | bez zvláštních nákladů | bez zvláštních nákladů |
| náklady MČ | bez zvláštních nákladů | bez zvláštních nákladů |
| zodpovědnost | zástupkyně starosty pro sociální oblast |  |
| realizace | OSVZ |  |
| komentář |  |  |

5.10.3. spolupráce s MHMP při tvorbě SPRSS

| popis | předávat podklady pro tvorbu SPRSS a podporu organizací zajišťujících potřebné soc.služby pro občany MČ Praha 14 ze zdrojů MHMP a MPSV |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plánováno | Skutečnost |
| výstupy | stanoviska a připomínky MČ, podklady MČ | MHMP byly předány strategické dokumenty MČ a výkaz financování SS jako podklady ke zpracování SPRSS |
| kritéria plnění | 1 stanovisko | zapojení do procesu plánování HMP (stálá pracovní skupina koordinátorů plánování sociálních služeb MČ ), 1x připomínky MČ k SPRSS |
| podklady | SPRSS HMP 2011-2013 |  |
| termín realizace | 2012-2013 | 2012 |
| náklady celkem | bez přímých nákladů | bez přímých nákladů |
| náklady MČ | bez přímých nákladů | bez přímých nákladů |
| zodpovědnost | zástupkyně starosty pro sociální oblast |  |
| realizace | OSVZ |  |
| komentář |  |  |

5.10.4. řízení systému sociálních služeb na Praze 14

| popis | realizovat monitoring plnění KPSS a průběžné zjišťování potřeb občanů ohrožených sociálním vyloučením |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plánováno | Skutečnost |
| výstupy | monitoring plnění KPSS, průběžné zjišťování potřeb | ? |
| kritéria plnění | 2 dokumenty | ? |
| podklady | výstupy z realizovaných aktivit |  |
| termín realizace | 2012-2013 | 2012 |
| náklady celkem | 166 000,- | ? |
| náklady MČ | 166 000,- | ? |
| zodpovědnost | zástupkyně starosty pro sociální oblast |  |
| realizace | OSVZ |  |
| komentář |  |  |

5.11.1. podpora dobrovolnictví

| popis | aktivizovat potenciál mládeže a mladých dospělých pro práci v komunitě, setkávání těchto osob navzájem a představiteli MČ, uznání společenské role dobrovolnictví, aktivity budou podporovány i v rámci grantového řízení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plánováno | Skutečnost |
| výstupy | závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu | závěrečné zprávy a evaluace jsou realizátory zasílány po skončení sledovaného období (jedno či víceleté granty) |
| kritéria plnění | 3 podpořené aktivity | ... |
| podklady | žádosti o grant |  |
| termín realizace | 2012-2013 | 2012 |
| náklady celkem | grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč | XY ,- Kč přiznáno v grantovém řízení |
| náklady MČ | grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč | XY ,- Kč přiznáno v grantovém řízení |
| zodpovědnost | zástupkyně starosty pro sociální oblast |  |
| realizace | OSVZ |  |
| komentář |  |  |

5.11.2. podpora komunitního života a osvětová činnost napříč cílovými skupinami

| popis | podporovat komunitní život s cílem odstranění bariér, osvětové činnosti v oblasti multikulturality a podpory diverzity, dále jde o mezigenerační aktivity za účelem vzájemného poznání, pochopení a podpory |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plánováno | Skutečnost |
| výstupy | závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu | závěrečné zprávy a evaluace jsou realizátory zasílány po skončení sledovaného období (jedno či víceleté granty) |
| kritéria plnění | 3 podpořené aktivity | ... |
| podklady | zápisy z pracovních skupin |  |
| termín realizace | 2012-2013 | 2012 |
| náklady celkem | v rámci běžných výdajů | v rámci běžných výdajů |
| náklady MČ | v rámci běžných výdajů | v rámci běžných výdajů |
| zodpovědnost | zástupkyně starosty pro sociální oblast |  |
| realizace | OSVZ |  |
| komentář |  |  |