Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) v roce 2014

Obsah:

Úvod	1

Plnění aktivit KPSS v roce 2014 a návrh plánu činnosti pro rok 2015	2

Celkové plnění KPSS v roce 2014	12

Seznam zkratek:	13

- Úvod

Tato zpráva vychází ze schváleného KPSS na území Prahy 14. Jejím účelem je uvést přehled plnění KPSS v roce 2014, kdy byl v platnosti KPSS schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 14 č. 7/ZMČ/2014 ze dne 28. 1. 2014 jako závazný rozvojový dokument. Jeho cílem je zajistit občanům, kteří se ocitli v obtížné situaci, účinnou pomoc, zároveň však usilovat o to, aby občanů, kteří pomoc potřebují, bylo co nejméně.

Zpráva je pojata tak, že nejprve shrnuje, co bylo při realizaci plánu vykonáno, následně pak, co bude učiněno v roce 2015.

- Plnění aktivit KPSS v roce 2014 a návrh plánu činnosti pro rok 2015

V této části je přehledně uvedeno, jak byly jednotlivé aktivity KPSS v uplynulém roce plněny. U každé aktivity je uveden její cíl, dále v plánu uvedená hodnotící kritéria s jednotkami a hodnotami. Dále jsou uvedeny činnosti, které byly spojeny s realizací dané aktivity, ačkoliv nebyly měřeny uvedenými kritérii (např. kritéria jsou relevantní až v další fázi realizaci plánu, např. po roce 2014, případně dané činnosti slouží pro zajištění realizace aktivity) a míra naplnění dané aktivity. Dále je uveden stav plnění dané aktivity a v poslední řadě popis činnosti pro naplnění dané aktivity v roce 2015.

Tab. 1: Přehled aktivit Plánu, jejich plnění v roce 2014 dle nastavených indikátorů a plán činnosti v roce 2015

Prioritní oblast: Senioři a občané se zdravotním postižením

| aktivita | 1.1.1. | Podpora pečovatelské služby |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cíl | Dostupnost kvalitní služby za přijatelnou cenu |  |  |
| Cílová slupina | Senioři a občané se ZP |  |  |
| kritérium | jednotka | Hodnota (plán) | Hodnota (2014) |
| uživatelé služeb | Počet/rok | 200 | 255 |
| Náklady MČ – pečovatelská služba | Kč/rok | 2 800 000 Kč (financování pečovatelské služby) |  |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná podpora - financování pečovatelské služby na základě smlouvy (OSVZ, z prostředků VHP) Pronájem prostor (SM) |  |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | Průběžná podpora (dotace, smlouva s poskytovatelem pečovatelské služby) Pronájem prostor (SM) |  |  |

| aktivita | 1.1.2. | Podpora základního typu služeb sociální péče a odborného sociálního poradenství pro OZP a seniory |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cíl | Zachování a dotvoření základní sítě služeb (odborné sociální poradenství, osobní asistence, centra denních služeb, chráněné a podporované bydlení, odlehčovací služby, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP) |  |  |
| Cílová skupina | Senioři, občané se ZP |  |  |
| Kritérium | jednotka | Hodnota (plán) | Hodnota (2014) |
| Uživatelé odborného sociálního poradenství | Počet uživatelů | 708 | 818 |
| Uživatelé služeb sociální péče | Počet uživatelů | 450 (3 500 hodin) | 461 (cca 6440 hodin) |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná podpora (dotace) Pronájem prostor (SM) Poskytování odborného sociálního poradenství jako součásti sociální práce na obci s rozšířenou působností |  |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | Poskytování odborného sociálního poradenství jako součásti sociální práce na obci s rozšířenou působností Průběžná podpora (dotace) Pronájem prostor (SM) |  |  |

| aktivita | 1.1.3. | Podpora rozvojového typu služeb sociální péče a odborného sociálního poradenství pro OZP a seniory |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cíl | Rozvoj chybějících služeb a služeb s nedostatečnou kapacitou - Služba typu odlehčovací služby ambulantního i terénního charakteru pro seniory a OZP - Služba typu terénní odborné poradenství pro OZP a Seniory - Služba typu denní stacionáře pro OZP a seniory - Osobní asistence dostupná 24 hodin denně Propagace již existujících služeb v rámci celé Prahy. |  |  |
| Cílová skupina | Senioři, občané se ZP |  |  |
| kritérium | jednotka | Hodnota (plán) | Hodnota (2014) |
| Počet podpořených aktivit | počet | 4 | 5 |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná podpora (dotace), Pronájem prostor (SM) |  |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | Průběžná podpora (dotace), Pronájem prostor (SM) |  |  |

| aktivita | 1.2.1. | Klubová činnost seniorů a OZP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cíl | Aktivizace občanů, zlepšení možností pro aktivní život, sounáležitost občanů |  |  |  |
| Cílová skupina | Senioři, občané se ZP |  |  |  |
| kritérium | jednotka | Hodnota (plán) |  | Hodnota (2014) |
| Počet existujících subjektů | Počet/rok | 2 | 4 |  |
| účastníci | počet | / | 126 |  |
| Náklady MČ | Kč/rok | 80 000 Kč (dotace) |  |  |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná podpora (dotace), spolupořádání akcí,, pronájem prostor (SM) |  |  |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |  |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | Průběžná podpora (dotace), spolupořádání akcí,, pronájem prostor (SM) |  |  |  |

| aktivita | 1.3.1. | Vznik podpůrných skupin pro pečující osoby |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cíl | aktivizace cílové skupiny a podpora vzájemného poznání či výměny zkušeností |  |  |
| Cílová slupina | Osoby pečující o seniory a občany se ZP |  |  |
| kritérium | jednotka | Hodnota (plán) | Hodnota (2014) |
| uživatelé | Počet/rok | 20 | 24 |
| Náklady MČ | Kč/rok | část z 25 000 (dotace) |  |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Podpořena jedna organizace (dotace, pouze příspěvek na zajištění služby) Pronájem prostor (SM) MČ podpořila podpůrnou skupinu zřízenou Farní charitou Praha 14. Po změně vedení této organizace byly aktivity v této oblasti ukončeny. |  |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | Průběžná podpora (dotace – jedno z dotačních témat) Pronájem prostor (SM) |  |  |

| aktivita | 1.3.2. | Poradenství pro pečující osoby |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cíl | Podpora cílové skupiny, zvýšení informovanosti, zlepšení kvality života pečujících osob i osob o které je pečováno |  |  |
| Cílová slupina | Osoby pečující o seniory a občany se ZP |  |  |
| kritérium | jednotka | Hodnota (plán) | Hodnota (2014) |
| intervence (Farní charita P14, ÚMČ) | Počet/rok | 40 | Cca 112 |
| Náklady MČ | Kč/rok | Část z 25 000 (dotace) |  |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná podpora (dotace, pouze příspěvek na zajištění služby) Pronájem prostor (SM) Poskytování odborného sociálního poradenství jako součásti sociální práce na obci s rozšířenou působností |  |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | Průběžná podpora (dotace) Pronájem prostor (SM) |  |  |

| aktivita | 1.4.1. | Podpora dostupného bydlení pro OZP a seniory |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cíl | Zvýšení dostupnosti bydlení pro OZP a seniory a rozšíření kapacit služby domov pro seniory |  |  |
| Cílová slupina | Senioři a občané se ZP |  |  |
| kritérium | jednotka | Hodnota (plán) | Hodnota (2014) |
| Kapacita zařízení | Počet lůžek | Dle studie | Dle studie |
| Počet bytů | Počet bytů | Dle studie | Dle studie |
| Náklady MČ – rozšíření kapacit domova pro seniory | Kč/rok | 0,- |  |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Pronájem prostor (SM) Záměr rozšíření zařízení sociálních služeb pro seniory (OSVZ, OSMI) – zpracována studie rozšíření Domova sociálních služeb Bojčenkova, práce na dokumentaci a stavebním povolení V roce 2014 nebylo z rozpočtu MČ do rozšíření investováno – čeká se na výsledek řízení (je možné, že ve věci bude rozhodovat soud) |  |  |
| Plnění aktivity | Dlouhodobě |  |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | Pronájem prostor (SM) Záměr rozšíření kapacit služby domov pro seniory a vytvoření kapacity dostupného bydlení pro seniory (rozpočet 2.000.000,- Kč) |  |  |

Prioritní oblast: Rodiny, děti, mládež

| aktivita | 2.1.1. | Vzdělávací aktivity pro 50+ a rodiče vracející se na trh práce po RD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cíl | Zvýšení šance na získání a udržení pracovního místa u členů CS |  |  |
| Cílová slupina | Rodiny s dětmi, a 50+ |  |  |
| kritérium | jednotka | Hodnota (plán) | Hodnota (2014) |
| Podpořené aktivity | počet | 3 | 4 |
| Náklady MČ | Kč | Bez přímých nákladů MČ |  |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | MPSV v rámci místně příslušného úřadu práce možnosti nabízí, MČ nabízí spolupráci a informování občanů, doporučení pro organizace, atp. Pronájem prostor (SM) Propagace aktivit v radničním časopisu a na webu MČ |  |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | Pronájem prostor (SM) Propagace aktivit v radničním časopisu a na webu MČ |  |  |

| aktivita | 2.1.2. | Vytváření pracovních příležitostí pro 50+ a rodiče vracející se na trh práce po RD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cíl | Zvýšení počtu osob, které získají zaměstnaní |  |  |
| Cílová slupina | Rodiny s dětmi, a 50+ |  |  |
| kritérium | jednotka | Hodnota (plán) | Hodnota (2014) |
| Počet uživatelů | Počet / rok | / | 35 |
| Počet článků | Počet článků na webu MČ a v radničním časopisu | / | Cca 17 |
| Náklady MČ | Kč | Bez přímých nákladů MČ |  |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | MPSV v rámci místně příslušného úřadu práce možnosti nabízí, MČ nabízí spolupráci a informování občanů, doporučení pro organizace, atp. Pronájem prostor (SM) Propagace aktivit v radničním časopisu a na webu MČ |  |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | Pronájem prostor (SM) Propagace aktivit v radničním časopisu a na webu MČ |  |  |

| aktivita | 2.1.3. | Podpora rodin v krizi |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cíl | zlepšení rodičovských kompetencí, sanace rodiny, spolupráce OSPOD s NNO, podpora záchranné sítě pro členy rodin v krizové situaci |  |  |
| Cílová slupina | Rodiny s dětmi a mládež |  |  |
| kritérium | jednotka | Hodnota (plán) | Hodnota (2014) |
| Podpořené služby | počet | 3 | 6 |
| Náklady MČ | Kč | 211 000 Kč (dotace) |  |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná podpora (dotace) Pronájem prostor (SM) Spolupráce OSPOD s NNO |  |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | Průběžná podpora (dotace) Pronájem prostor (SM) Spolupráce OSPOD s NNO |  |  |

| aktivita | 2.1.3. | Klubová činnost pro rodiny s dětmi (podpora mateřských center) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cíl | Aktivizace občanů, zlepšení možností pro aktivní život, sounáležitost občanů |  |  |
| Cílová slupina | Rodiny s dětmi |  |  |
| kritérium | jednotka | Hodnota (plán) | Hodnota (2014) |
| uživatelé | počet/rok | 600 | Cca 1100 |
| intervence | počet/rok | 6000 | Cca 6100 |
| Náklady MČ | Kč | 125 000 Kč (dotace) |  |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná podpora (dotace) Pronájem prostor (SM) |  |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | Průběžná podpora (dotace) Pronájem prostor (SM) |  |  |

| aktivita | 2.2.1. | terénní práce pro děti a mládež |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cíl | Zlepšení kvality života dětí, snížení sociálních a zdrav.rizik, zlepšení orientace v soc.prostředí, podmínky pro řešení soc.situace |  |  |
| Cílová slupina | děti a mládež |  |  |
| kritérium | jednotka | Hodnota (plán) | Hodnota (2014) |
| uživatelé | počet | 200 | 188 |
| zájemci o službu | počet | / | 142 |
| výkony uživatelům | počet | 3000 | 3616 |
| výkony zájemcům | počet | / | 648 |
| Náklady MČ | Kč | 200 000 (dotace) |  |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná podpora (dotace) Pronájem prostor (SM) |  |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | Průběžná podpora (dotace) Pronájem prostor (SM) |  |  |

| aktivita | 2.2.2. | Podpora NZDM |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cíl | Zlepšení kvality života dětí, snížení sociálních a zdrav.rizik, zlepšení orientace v soc.prostředí, podmínky pro řešení soc.situace |  |  |
| Cílová slupina | děti a mládež |  |  |
| kritérium | jednotka | Hodnota (plán) | Hodnota (cíl) |
| uživatelé | počet | 800 | 728 |
| výkony | počet | 14 000 | Cca 18 100 |
| Náklady MČ | Kč | 620 000 (dotace) |  |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná podpora (dotace) Pronájem prostor (SM) |  |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | Průběžná podpora (dotace) Pronájem prostor (SM) |  |  |

| aktivita | 2.2.3. | Podpora preventivních služeb pro děti a mládež |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cíl | Posilování pozitivních postojů, snížení výskytu sociálně patologických jevů, informovanost |  |  |
| Cílová slupina | Děti a mládež |  |  |
| kritérium | jednotka | Hodnota (plán) | Hodnota (2014) |
| hodiny preventivních aktivit ve školách | Počet | 500 | 160 |
| Náklady MČ - celkem | Kč | 220 800 (z prostředků VHP) |  |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Od ledna do června 2014 nebyl program realizován (probíhalo zjednodušené podlimitní řízení o veřejné zakázce na realizaci programu). Nový realizátor Prev-Centrum, který byl vybrán ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku zahájil činnost od června 2014 kdy začal jednat s jednotlivými ZŠ. Vlastní aktivity na školách začaly v září 2014. Kromě přímé práce v podobě primární prevence (PP) v 5.-9. třídách všech ZŠ probíhala navíc návazná metodická podpora učitelů 1. stupně při realizaci PP, odborná konzultace pro metodiky, v úvodu roku proběhl 20 hodinový kurz primární prevence pro pedagogy 1. stupně. |  |  |
| Plnění aktivity | Částečně |  |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | Průběžná realizace programu specifické primární prevence rizikového chování na ZŠ (Prev-Centrum) V roce 2015 bude navázáno na probíhající aktivity, v 06/2015 skončí realizace aktivity návazná metodická podpora učitelů 1. stupně a bude od 09/2015 nahrazena metodickou a konzultační podporou. Kurz pro pedagogy v tomto roce probíhat nebude, jelikož došlo k plošnému proškolení pedagogů 1. stupně všech ZŠ. |  |  |

Prioritní oblast: Cizinci a menšiny

| aktivita | 3.1.1. | Podpora organizací realizujících projekty zaměřené na zvyšování vzdělanosti a aktivizace pracovního potenciálu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cíl | Zvyšování vzdělanosti a aktivizace pracovního potenciálu CS |  |  |
| Cílová slupina | Cizinci a menšiny |  |  |
| kritérium | jednotka | Hodnota (cíl) | Hodnota (2014) |
| Podpořené aktivity | Počet/rok | 2 | 4 |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná podpora (dotace – Kurzy sebeprezentace pro cizince - OPU) Pronájmy prostor (SM) Spolupráce se SP Černý Most, s.r.o. Projekt „Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14“ – kurzy českého jazyka pro cizince, Job poradna pro cizince, kurzy sociálně kulturní orientace |  |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | Průběžná podpora (dotace) Pronájmy prostor (SM) Spolupráce s SP Černý Most, s.r.o. Projekt „Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14“ - kurzy českého jazyka pro cizince, kurzy sociálně kulturní orientace, |  |  |

| aktivita | 3.2.1. | Pokračování v terénní práci s menšinami v reakci na jejich potřeby |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cíl | Zachování stávajících úvazků TSP v rámci OSVZ, zlepšení kvality života CS, snížení sociálních a zdrav.rizik, zlepšení orientace v soc.prostředí, podmínky pro řešení soc.situace |  |  |
| Cílová slupina | menšiny |  |  |
| kritérium | jednotka | Hodnota (cíl) | Hodnota (2014) |
| Úvazky TSP | Počet | 2 | 2 |
| Kontakty/intervence | počet | 1000 | cca 2100 celkem 366 uživatelům |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | TSP OSVZ 2 úvazky |  |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | TSP OSVZ 2 úvazky |  |  |

| aktivita | 3.2.2. | Pokračování podpory terénní a individuální práce s cizinci v reakci na jejich potřeby |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cíl | Podpora CS v jejím přirozeném prostředí, zlepšení kvality života CS, snížení sociálních a zdrav.rizik, zlepšení orientace v soc.prostředí, podmínky pro řešení soc.situace |  |  |
| Cílová slupina | Cizinci a menšiny |  |  |
| kritérium | jednotka | Hodnota (cíl) | Hodnota (2014) |
| Podpořené aktivity | počet | 2 | 4 |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | TSP OSVZ 2 úvazky Průběžná podpora (dotace) – OPU Poskytnutí prostor (ÚMČ) – ICP Dotace MV ČR se spoluúčastí MČ – OPU, Farní charita Praha 14, ICP Pronájem prostor (SM) |  |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | TSP OSVZ 2 úvazky Průběžná podpora (dotace) – OPU Poskytnutí prostor (ÚMČ) – ICP Dotace MV ČR se spoluúčastí MČ – OPU, ICP Pronájem prostor (SM) |  |  |

| aktivita | 3.3.1. | Podpora a rozvoj odborného poradenství s důrazem na specifika cizinců a menšin |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cíl | zlepšení kvality života CS, snížení sociálních a zdrav.rizik, zlepšení orientace v soc.prostředí, podmínky pro řešení soc.situace |  |  |
| Cílová slupina | Cizinci a menšiny |  |  |
| kritérium | jednotka | Hodnota (cíl) | Hodnota (2014) |
| uživatelé | počet | 50 | Cca 355 |
| kontakty | Počet | 250 | Cca 817 |
| Náklady MČ | Kč | 100 000 (dotace) |  |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná podpora (dotace) – OPU Pronájmy prostor (SM) Poskytnutí prostor (ÚMČ) – ICP |  |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | Průběžná podpora (dotace) Pronájmy prostor (SM) Poskytnutí prostor (ÚMČ) – ICP |  |  |

Prioritní oblast: Průřezová opatření

| aktivita | 4.1.1. | Vznik a podpora informačního systému MČ Praha 14 |
| --- | --- | --- |
| cíl | Zvýšení informovanosti všech cílových skupin a aktérů v oblasti sociálních a návazných služeb |  |
| Cílová slupina | Všechny CS |  |
| kritérium | jednotka | hodnota |
| Existence nového systému | skutečnost | ANO |
| Počet výtisků speciálního čísla časopisu Čtrnáctka | skutečnost | 22 800 |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Informování prostřednictvím časopisu Čtrnáctka Vydání speciálního čísla časopisu Čtrnáctka věnovaného sociálním a návazným službám (namísto katalogu poskytovatelů) Spuštěn nový web MČ Realizovány setkání s NNO |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | Informování prostřednictvím časopisu Čtrnáctka Informování prostřednictvím webu MČ Realizace setkání s NNO |  |

| aktivita | 4.2.1. | Dotační řízení Prahy 14 jako nástroj realizace KPSS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cíl | Podpora potřebných služeb a aktivit |  |  |
| Cílová slupina | Všechny CS |  |  |
| kritérium | jednotka | Hodnota (plán) | Hodnota (2014) |
| Podpořené organizace | počet | 25 | 28 |
| Podpora MČ | Kč | 2 300 000 | 2 159 000 |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Realizace dotačních řízení: dvouleté dotace - Oblast 1 – sociální a návazné služby Jednoleté dotace - Příspěvek na zajištění služby |  |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | Realizace dotačních řízení: dvouleté dotace - Oblast 1 – sociální a návazné služby Jednoleté dotace - Příspěvek na zajištění služby |  |  |

| aktivita | 4.2.2. | Další podpora poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro občany Prahy 14 a spolupráce s NNO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cíl | Podpora potřebných služeb a aktivit |  |  |
| Cílová slupina | Všechny CS |  |  |
| kritérium | jednotka | Hodnota (plán) | Hodnota (2014) |
| Podpořené organizace | počet | 10 | 14 |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Pronájmy prostor (SM) Finanční dary a půjčky Smlouvy o spolupráci Propagace v časopisu Čtrnáctka a na webu MČ |  |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | Pronájmy prostor (SM) Finanční dary a půjčky Smlouvy o spolupráci Propagace v časopisu Čtrnáctka a na webu MČ |  |  |

| aktivita | 4.2.3. | Spolupráce s MHMP při tvorbě SPRSS |
| --- | --- | --- |
| cíl | Zohlednění potřeb a cílů MČ Praha 14 při tvorbě SPRSS |  |
| Cílová slupina | Všechny CS |  |
| kritérium | jednotka | hodnota |
| Spolupráce formou sdílení stanovisek, připomínek, podkladů | skutečnost | ANO |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná komunikace s MHMP – sdílení stanovisek, připomínek, podkladů Účast na schůzkách koordinátorů plánování sociálních služeb a kontaktních osob MČ s MHMP Účast na vytváření SPRSS |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | Průběžná komunikace s MHMP – sdílení stanovisek, připomínek, podkladů Účast na schůzkách koordinátorů plánování sociálních služeb a kontaktních osob MČ s MHMP Účast na vytváření SPRSS MHMP |  |

| aktivita | 4.2.4. | Řízení systému sociálních služeb na Praze 14 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cíl | Monitoring plnění aktivit plánu, zjišťování potřeb |  |  |
| Cílová slupina | Všechny CS |  |  |
| kritérium | jednotka | Hodnota (plán) | Hodnota (2014) |
| dokumenty | počet | 2 | 4 |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Příprava strategického plánu rozvoje MČ Praha 14 pro období let 2015-2025, vč. demografické studie a analýzy kvality života Příprava podkladů pro práci pracovních skupin Zpráva (přehled) o realizaci služeb a projektů podpořených v dotačních řízeních v roce 2013 Zpráva o plnění KPSS v roce 2013 |  |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | Zpráva (přehled) o realizaci služeb a projektů podpořených v dotačních řízeních v roce 2014 Zpráva o plnění KPSS v roce 2014 (tento dokument) Příprava podkladů pro práci pracovních skupin |  |  |

| aktivita | 4.3.1. | Podpora dobrovolnictví |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cíl | Aktivizace potenciálu mládeže a mladých dospělých |  |  |
| Cílová slupina | Všechny CS |  |  |
| kritérium | jednotka | Hodnota (plán) | Hodnota (2014) |
| Podpořené projekty | počet | 3 | 2 |
| Podpora MČ | Kč/rok | 105 000 (dotace) |  |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná podpora (dotace) – přihlášeny pouze 2 projekty, Propagace v časopisu Čtrnáctka a na webu MČ |  |  |
| Plnění aktivity | částečně |  |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | Průběžná podpora (dotace), Propagace v časopisu Čtrnáctka a na webu MČ |  |  |

| aktivita | 4.3.2. | Podpora komunitního života a osvětová činnost napříč cílovými skupinami |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cíl | Podpora komunitního života, odbourávání bariér, osvětová činnost |  |  |
| Cílová slupina | Občané Prahy 14 |  |  |
| kritérium | jednotka | Hodnota (plán) | Hodnota (2014) |
| aktivity | počet | 3 | 6 |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Kreativní a volnočasové centrum Plechárna Činnost komunitních koordinátorů Dny zdraví Setkání kultur Aktivity integračního centra Praha Aktivity v rámci PZM - MA 21 |  |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | Kreativní a volnočasové centrum Plechárna Činnost komunitních koordinátorů Dny zdraví Setkání kultur Aktivity integračního centra Praha Aktivity v rámci PZM - MA 21 |  |  |

| aktivita | 4.4.1. | Podpora komunitního života a osvětová činnost napříč cílovými skupinami |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cíl | Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení |  |  |
| Cílová slupina | Občané Prahy 14 |  |  |
| kritérium | jednotka | Hodnota (plán) | Hodnota (2014) |
| Podpoření podnájemníci / nájemníci | po | 5 | 8 (3 úspěšní) |
| Opravy / investiční akce | počet | 3 | Cca 1200 oprav (z toho cca 60% se zapojením nájemníků), 2 investiční akce (dle usnesení RMČ) |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Realizace programu prostupného bydlení dle Zásad bytové politiky Zapojování nájemníků / podnájemníků dle Metodiky pro zapojování nájemníků do procesů a činností, které se jich bezprostředně dotýkají |  |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2015 | Pokračování v realizaci programu prostupného bydlení dle Zásad bytové politiky Pokračování v zapojování nájemníků / podnájemníků dle Metodiky pro zapojování nájemníků do procesů a činností, které se jich bezprostředně dotýkají |  |  |

- Celkové plnění KPSS v roce 2014

Nejprve jsou uvedeny souhrnné údaje, v první tabulce údaje týkající se plnění jednotlivých aktivit KPSS v druhém roce platnosti. Druhá tabulka seznamuje souhrnně se stavem plnění aktivit Plánu.

Tab. 2: Plnění KPSS v roce 2014 podle jednotlivých aktivit

| aktivita | Stav plnění |
| --- | --- |
|  | aktivity |
| 1.1.1. | ANO |
| 1.1.2. | ANO |
| 1.1.3. | ANO |
| 1.2.1. | ANO |
| 1.3.1. | ANO |
| 1.3.2. | ANO |
| 1.4.1. | dlouhodobě |
| 2.1.1. | ANO |
| 2.1.2 | ANO |
| 2.1.3. | ANO |
| 2.2.1. | ANO |
| 2.2.2. | ANO |
| 2.2.3. | částečně |
| 3.1.1. | ANO |
| 3.2.1. | ANO |
| 3.2.2. | ANO |
| 3.3.1. | ANO |
| 4.1.1. | ANO |
| 4.2.1. | ANO |
| 4.2.2. | ANO |
| 4.2.3. | ANO |
| 4.2.4. | ANO |
| 4.3.1. | částečně |
| 4.3.2. | ANO |
| 4.4.1. | ANO |

Tab. 3: Celkové plnění aktivit Plánu:

Celkem plněno aktivit:			_							22

Celkem částečně plněno aktivit:	_								2

Celkem aktivit dlouhodobého plnění	_							1

Celkem neplněno aktivit										0

Celkem aktivit				_							25

- Seznam zkratek:

KPSS 	– komunitní plán sociálních služeb

CS 	– cílová skupina

ICP 	– Integrační centrum Praha, o.p.s.

MČ 	– městská část

MHMP 	– Magistrát hlavního města Praha

MPSV 	– ministerstvo práce a sociálních věcí

NNO	– nestátní neziskové organizace

NZDM 	– nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

OPU 	– Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.

OSMI 	– odbor správy majetku a investic

OSPOD	– oddělení sociálně právní ochrany dětí

OSVZ 	– odbor sociálních věcí a zdravotnictví

OZP 	– občané se zdravotním postižením

PP	– primární prevence

PZM–MA 21	– projekt Zdravá městská část – místní Agenda 21

RD 	– rodičovská dovolená

RMČ 	– rada MČ

SM 	– Správa majetku Praha 14, a.s.

SPRSS	– střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

TSP 	– terénní sociální práce / pracovník

ÚMČ 	– Úřad městské části Praha 14

VHP	– výherní hrací přístroje

ZMČ 	– zastupitelstvo MČ

ZP 	– zdravotní postižení