Zápis z 12. jednání komise pro komunitní plánování ze dne 14. 4. 2014

Velká zasedací místnost ÚMČ Praha 14, 2. patro, č. dveří 203, Bří Venclíků 1072, Praha 9, 14. 4. 2014, 17:00

Přítomni: podle prezenční listiny

Program jednání:

Úvod

- Zhodnocení KPSS za rok 2013

- různé

Úvod

Úvodní slovo pronesla předsedkyně komise PhDr. Eva Nováková. Představila návrh programu setkání, bylo konstatováno, že komise je usnášeníschopná.

Ad 1)

Členové komise obdrželi pro jednání potřebné podklady: zprávu o plnění komunitního plánu sociálních služeb v roce 2013.

Koordinátor KPSS doplnil tištěné podklady krátkým komentářem a vedoucí OSVZ Mgr. David Beňák odpovídal na dotazy členů komise k plnění jednotlivých aktivit plánu. Konkrétně byly diskutovány opatření 1.1.1.; 2.2.3.; 4.1.1.; 4.2.3.; 4.2.4.. K materiálu nezazněly pozměňující návrhy ani připomínky.

Komise schvaluje zprávu o plnění komunitního plánu sociálních služeb v roce 2013 (příloha č. 1)

Hlasování:  pro   10	proti 	0	zdržel 0

Ad 2)

Mgr. David Beňák podal informaci o plánovaném vydání speciálního čísla časopisu Čtrnáctka věnovaného sociálním službám. Speciální číslo by mělo vyjít v červnu. Dále podal informaci o přípravě aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy, která by měla být dokončena na přelomu let 2015-2016.

Komise se dohodla, na předběžném termínu dalšího jednání 16. června 2014.

V 18:15 bylo setkání ukončeno

V Praze dne 14. 4. 2014

Zapsal: 								Schválila:

František Bradáč, DiS.vl. r.					PhDr. Eva Nováková vl. r.

tajemník komise						předsedkyně komise

Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) v roce 2013

Obsah:

Úvod												1

Plnění aktivit KPSS v roce 2013								2

Celkové plnění KPSS v roce 2013								11

Seznam zkratek										12

Úvod

Tato zpráva vychází ze schváleného KPSS na území Prahy 14. Jejím účelem je uvést přehled plnění KPSS v roce 2013, kdy byl v platnosti KPSS schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 14 č. 60/ZMČ/2011 ze dne 20. 12. 2011 jako závazný rozvojový dokument. Jeho cílem je zajistit občanům, kteří se ocitli v obtížné situaci, účinnou pomoc, zároveň však usilovat o to, aby občanů, kteří pomoc potřebují, bylo co nejméně.

Při hodnocení plnění Plánu je nutno přihlédnout k tomu, že v roce 2013 probíhaly práce na aktualizaci KPSS na roky 2014-2016, který byl schválen usnesením zastupitelstva MČ Praha 14 č. 7/ZMČ/2014 ze dne 28.1.2014.

Zpráva je pojata tak, že nejprve shrnuje, co bylo při realizaci plánu vykonáno, následně pak, co bude učiněno v roce 2014.

Plnění aktivit KPSS v roce 2013 a návrh plánu činnosti pro rok 2014

V této části je přehledně uvedeno, jak byly jednotlivé aktivity KPSS v uplynulém roce plněny. U každé aktivity je uveden její cíl, dále v plánu uvedená hodnotící kritéria s jednotkami a hodnotami. Dále jsou uvedeny činnosti, které byly spojeny s realizací dané aktivity, ačkoliv nebyly měřeny uvedenými kritérii (např. kritéria jsou relevantní až v další fázi realizaci plánu, např. po roce 2013, případně dané činnosti slouží pro zajištění realizace aktivity) a míra naplnění dané aktivity. Dále je uveden stav plnění dané aktivity a v poslední řadě popis činnosti pro naplnění dané aktivity v roce 2014.

Tab. 1: Přehled aktivit Plánu, jejich plnění v roce 2013 dle nastavených indikátorů a plán činnosti v roce 2014

| aktivita | 1.1.1. | Podpora pečovatelské služby |
| --- | --- | --- |
| cíl | Dostupnost kvalitní služby za přijatelnou cenu, rozšíření kapacit služby domov pro seniory |  |
| Cílová slupina | Senioři a občané se ZP |  |
| kritérium | jednotka | hodnota |
| uživatelé služeb - plán | Počet/rok | 200 |
| uživatelé služeb - 2013 | Počet/rok | 270 |
| Podpořené služby | počet | 2 |
| Náklady MČ – pečovatelská služba | Kč/rok | 2 740 000 Kč (granty MČ + financování Pečovatelské služby) |
| Náklady MČ – rozšíření kapacit domova pro seniory | Kč/rok | 1 800 000 Kč |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná podpora (granty, pouze příspěvek na zajištění služby) Pronájem prostor (SM) Financování pečovatelské služby na základě smlouvy (OSVZ, z prostředků VHP) Záměr rozšíření zařízení sociálních služeb pro seniory (OSVZ, OSMI) – zpracována studie rozšíření Domova sociálních služeb Bojčenkova, práce na dokumentaci a stavebním povolení |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2014 | Průběžná podpora (granty, smlouva s poskytovatelem pečovatelské služby) Pronájem prostor (SM) Záměr rozšíření kapacit služby domov pro seniory – vyčleněno do opatření 1.4. aktualizovaného KPSS |  |

| aktivita | 1.1.2. | Podpora základního typu služeb sociální péče a odborného sociálního poradenství pro OZP a seniory |
| --- | --- | --- |
| cíl | Zachování a dotvoření základní sítě služeb (odborné sociální poradenství, osobní asistence, centra denních služeb, odlehčovací služby, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP) |  |
| Cílová skupina | Senioři, občané se ZP |  |
| Kritérium | jednotka | hodnota |
| Uživatelé odborného sociálního poradenství | Počet uživatelů (poradenství OSVZ + služby v grantovém řízení) | 468 |
| Uživatelé služeb sociální péče | Počet uživatelů (služby podpořené v grantovém řízení) | 347 |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná podpora (granty) Pronájem prostor (SM) Poskytování odborného sociálního poradenství jako součásti sociální práce na obci s rozšířenou působností |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2014 | Poskytování odborného sociálního poradenství jako součásti sociální práce na obci s rozšířenou působností Průběžná podpora (granty) Pronájem prostor (SM) |  |

| aktivita | 1.1.3. | Podpora rozvojového typu služeb sociální péče a odborného sociálního poradenství pro OZP a seniory |
| --- | --- | --- |
| cíl | Rozvoj chybějících služeb a služeb s nedostatečnou kapacitou - Službu typu odlehčovací služby ambulantního i terénního charakteru pro seniory a OZP - Službu typu terénní odborné poradenství pro OZP a Seniory - Službu typu chráněného bydlení pro OZP a Seniory - Službu typu denní stacionáře pro OZP a seniory |  |
| Cílová skupina | Senioři, občané se ZP |  |
| kritérium | jednotka | hodnota |
| Počet podpořených aktivit | počet | 5 |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná podpora (granty), Pronájem prostor (SM) |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2014 | Průběžná podpora (granty), Pronájem prostor (SM) |  |

| aktivita | 1.2.1. | Klubová činnost seniorů a OZP |
| --- | --- | --- |
| cíl | Aktivizace občanů, zlepšení možností pro aktivní život, sounáležitost občanů |  |
| Cílová skupina | Senioři, občané se ZP |  |
| kritérium | jednotka | hodnota |
| Počet existujících subjektů | Počet/rok | 3 |
| účastníci | počet | 131 |
| Náklady MČ | Kč/rok | 70 000 (granty) |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná podpora (granty), spolupořádání akcí,, pronájem prostor (SM) |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2014 | Průběžná podpora (granty), spolupořádání akcí,, pronájem prostor (SM) |  |

| aktivita | 1.3.1. | Vznik podpůrných skupin pro pečující osoby |
| --- | --- | --- |
| cíl | aktivizace cílové skupiny a podpora vzájemného poznání či výměny zkušeností |  |
| Cílová slupina | Osoby pečující o seniory a občany se ZP |  |
| kritérium | jednotka | hodnota |
| uživatelé | Počet/rok | 5 |
| Náklady MČ | Kč/rok | část z 40 000 (granty) |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Služba byla nově podpořena (granty, pouze příspěvek na zajištění služby) Pronájem prostor (SM) Městská část podpořila vznik podpůrné skupiny zřízené Farní charitou Praha 14. V prvním roce realizace však nebyly kapacity služby vzniklé díky podpoře MČ ve větší míře cílovou skupinou využívány. |  |
| Plnění aktivity | částečně |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2014 | Průběžná podpora (granty) Pronájem prostor (SM) |  |

| aktivita | 1.3.2. | Poradenství pro pečující osoby |
| --- | --- | --- |
| cíl | Podpora cílové skupiny, zvýšení informovanosti, zlepšení kvality života pečujících osob i osob o které je pečováno |  |
| Cílová slupina | Osoby pečující o seniory a občany se ZP |  |
| kritérium | jednotka | hodnota |
| Intervence (Farní charita P14) | Počet | 12 |
| Klienti (ÚMČ Praha 14) | Počet/rok | Cca 94 |
| Náklady MČ | Kč/rok | Část z 40 000 (granty) |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná podpora (granty, pouze příspěvek na zajištění služby) Pronájem prostor (SM) Poskytování odborného sociálního poradenství jako součásti sociální práce na obci s rozšířenou působností |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2014 | Průběžná podpora (granty) Pronájem prostor (SM) |  |

| aktivita | 2.1.1. | Vzdělávací aktivity pro 50+ a rodiče vracející se na trh práce po RD |
| --- | --- | --- |
| cíl | Zvýšení počtu osob, které získají zaměstnaní |  |
| Cílová slupina | Rodiny s dětmi, a 50+ |  |
| kritérium | jednotka | hodnota |
| Podpořené aktivity | počet | - |
| Přijatí uchazeči | počet | - |
| Náklady | Kč | Přímé náklady MČ nejsou předpokládány |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | MPSV v rámci místně příslušného úřadu práce možnosti nabízí, MČ nabízí spolupráci a informování občanů, doporučení pro organizace, atp. Pronájem prostor (SM) |  |
| Plnění aktivity | Dlouhodobě |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2014 | Z aktivity vyčleněna v rámci aktualizace také oblast podpory vytváření pracovních míst pro CS |  |

| aktivita | 2.1.2. | Podpora rodin v krizi |
| --- | --- | --- |
| cíl | zlepšení rodičovských kompetencí, sanace rodiny, spolupráce OSPOD s NNO, podpora záchranné sítě pro členy rodin v krizové situaci |  |
| Cílová slupina | Rodiny s dětmi a mládež |  |
| kritérium | jednotka | hodnota |
| Podpořené služby | počet | 5 |
| Náklady MČ | Kč | 125 000 (granty) |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná podpora (granty) Pronájem prostor (SM) Spolupráce OSPOD s NNO |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2014 | Průběžná podpora (granty) Pronájem prostor (SM) Spolupráce OSPOD s NNO |  |

| aktivita | 2.1.3. | Klubová činnost pro rodiny s dětmi (podpora mateřských center) |
| --- | --- | --- |
| cíl | Aktivizace občanů, zlepšení možností pro aktivní život, sounáležitost občanů |  |
| Cílová slupina | Rodiny s dětmi |  |
| kritérium | jednotka | hodnota |
| uživatelé | počet | stovky/rok |
| intervence | počet | tisíce/rok |
| Náklady MČ | Kč | 135 000 (granty) |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná podpora (granty) Pronájem prostor (SM) |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2014 | Průběžná podpora (granty) Pronájem prostor (SM) |  |

| aktivita | 2.2.1. | terénní práce pro děti a mládež |
| --- | --- | --- |
| cíl | Zlepšení kvality života dětí, snížení sociálních a zdrav.rizik, zlepšení orientace v soc.prostředí, podmínky pro řešení soc.situace |  |
| Cílová slupina | děti a mládež |  |
| kritérium | jednotka | hodnota |
| uživatelé | počet | 213 |
| zájemci o službu | počet | 108 |
| výkony uživatelům | počet | 3850 |
| výkony zájemcům | počet | 600 |
| Náklady MČ | Kč | 200 000 (granty) |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná podpora (granty) Pronájem prostor (SM) |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2014 | Průběžná podpora (granty) Pronájem prostor (SM) |  |

| aktivita | 2.2.2. | Podpora NZDM |
| --- | --- | --- |
| cíl | Zlepšení kvality života dětí, snížení sociálních a zdrav.rizik, zlepšení orientace v soc.prostředí, podmínky pro řešení soc.situace |  |
| Cílová slupina | děti a mládež |  |
| kritérium | jednotka | hodnota |
| uživatelé | počet | 916 |
| výkony | počet | 16 474 |
| Náklady MČ | Kč | 620 000 (granty) |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná podpora (granty) Pronájem prostor (SM) |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2014 | Průběžná podpora (granty) Pronájem prostor (SM) |  |

| aktivita | 2.2.3. | Podpora preventivních služeb pro děti a mládež |
| --- | --- | --- |
| cíl | Posilování pozitivních postojů, snížení výskytu sociálně patologických jevů, informovanost |  |
| Cílová slupina | Děti a mládež |  |
| kritérium | jednotka | hodnota |
| hodiny preventivních aktivit ve školách | Počet | 276 |
| Náklady MČ - celkem | Kč | 257 500 |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná realizace PROSPE – v červnu roce 2013 skončila účinnost uzavřené smlouvy (OSVZ), od září do prosince nebyl program realizován – veřejná zakázka bude realizována v roce 2014 |  |
| Plnění aktivity | Částečně |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2014 | Navázat na realizaci programu specifické primární prevence sociálně patologických jevů na ZŠ na území MČ Praha 14 (veřejná zakázka, OSVZ) |  |

| aktivita | 3.1.1. | Podpora organizací realizujících projekty zaměřené na zvyšování vzdělanosti a aktivizace pracovního potenciálu |
| --- | --- | --- |
| cíl | Zvyšování vzdělanosti a aktivizace pracovního potenciálu CS |  |
| Cílová slupina | Cizinci a menšiny |  |
| kritérium | jednotka | hodnota |
| Podpořené aktivity | Počet/rok | 3 |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná podpora (granty – Kurzy sebeprezentace pro cizince - OPU) Pronájmy prostor (SM) Založen SP Černý Most, s.r.o. Realizováno vzdělávání dětí, mládeže a dospělých migrantů v rámci projektu „Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14“ |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2014 | Průběžná podpora (granty – Kurzy sebeprezentace pro cizince - OPU) Pronájmy prostor (SM) Spolupráce s SP Černý Most, s.r.o. vzdělávání dětí, mládeže a dospělých migrantů v rámci projektu „Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14“ + podpora job poradny pro cizince – Farní charita Praha 14 |  |

| aktivita | 3.2.1. | Pokračování v terénní práci s menšinami |
| --- | --- | --- |
| cíl | Zachování stávajících úvazků TSP v rámci OSVZ, zlepšení kvality života CS, snížení sociálních a zdrav.rizik, zlepšení orientace v soc.prostředí, podmínky pro řešení soc.situace |  |
| Cílová slupina | menšiny |  |
| kritérium | jednotka | hodnota |
| Úvazky TSP | Počet | 2 |
| Kontakty/intervence | počet | Tisíce (cca 2 500) |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | TSP OSVZ 2 úvazky |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2014 | TSP OSVZ 2 úvazky |  |

| aktivita | 3.2.2. | Vznik a podpora individuální práce s cizinci a příslušníky menšin v reakci na jejich potřeby |
| --- | --- | --- |
| cíl | Podpora CS v jejím přirozeném prostředí, zlepšení kvality života CS, snížení sociálních a zdrav.rizik, zlepšení orientace v soc.prostředí, podmínky pro řešení soc.situace |  |
| Cílová slupina | Cizinci a menšiny |  |
| kritérium | jednotka | hodnota |
| Podpořené aktivity | počet | 3 |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | TSP OSVZ 2 úvazky Průběžná podpora (granty) – OPU Poskytnutí prostor (ÚMČ) – Integrační centrum Praha, o.p.s. |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2014 | TSP OSVZ 2 úvazky Průběžná podpora (granty) – OPU Poskytnutí prostor (ÚMČ) Pronájem prostor (SM) Dotace MVČR – Farní Charita Praha 14 |  |

| aktivita | 3.3.1. | Podpora a rozvoj odborného poradenství s důrazem na specifika cizinců a menšin |
| --- | --- | --- |
| cíl | zlepšení kvality života CS, snížení sociálních a zdrav.rizik, zlepšení orientace v soc.prostředí, podmínky pro řešení soc.situace |  |
| Cílová slupina | Cizinci a menšiny |  |
| kritérium | jednotka | hodnota |
| uživatelé | počet | Cca 130 |
| kontakty | Počet | Cca 300 |
| Podpora MČ | Kč | 100 000 (granty) |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná podpora (granty) Pronájmy prostor (SM) Poskytnutí prostor (ÚMČ) – Integrační centrum Praha, o.p.s. |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2014 | Průběžná podpora (granty) Pronájmy prostor (SM) Poskytnutí prostor (ÚMČ) – Integrační centrum Praha, o.p.s. |  |

| aktivita | 4.1.1. | Vznik a podpora efektivního informačního systému MČ Praha 14 |
| --- | --- | --- |
| cíl | Zvýšení informovanosti všech cílových skupin a aktérů v oblasti sociálních a návazných služeb |  |
| Cílová slupina | Všechny CS |  |
| kritérium | jednotka | hodnota |
| Existence nového systému | skutečnost | NE |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Informování prostřednictvím časopisu Čtrnáctka Příprava nového webu MČ Realizace setkání s NNO |  |
| Plnění aktivity | částečně |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2014 | Spuštění nového webu MČ Vydání čísla časopisu Čtrnáctka věnovaného sociálním a návazným službám (namísto katalogu poskytovatelů) |  |

| aktivita | 4.2.1. | Grantové řízení Prahy 14 jako nástroj realizace KPSS |
| --- | --- | --- |
| cíl | Podpora potřebných služeb a aktivit |  |
| Cílová slupina | Všechny CS |  |
| kritérium | jednotka | hodnota |
| Podpořené organizace | počet | 26 |
| Podpora MČ | Kč | 2 184 000 |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Realizace grantových řízení: dvouleté granty - Oblast 1 – sociální a návazné služby Jednoleté granty - Příspěvek na zajištění služby |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2014 | Realizace grantových řízení: dvouleté granty - Oblast 1 – sociální a návazné služby Jednoleté granty - Příspěvek na zajištění služby |  |

| aktivita | 4.2.2. | Další podpora poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro občany Prahy 14 a spolupráce s NNO |
| --- | --- | --- |
| cíl | Podpora potřebných služeb a aktivit |  |
| Cílová slupina | Všechny CS |  |
| kritérium | jednotka | hodnota |
| Podpořené organizace | počet | desítky |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Pronájmy prostor (SM) Finanční dary a půjčky Smlouvy o spolupráci Propagace v časopisu Čtrnáctka |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2014 | Pronájmy prostor (SM) Finanční dary a půjčky Smlouvy o spolupráci Propagace v časopisu Čtrnáctka |  |

| aktivita | 4.2.3. | Spolupráce s MHMP při tvorbě SPRSS |
| --- | --- | --- |
| cíl | Zohlednění potřeb a cílů MČ Praha 14 při tvorbě SPRSS |  |
| Cílová slupina | Všechny CS |  |
| kritérium | jednotka | hodnota |
| Spolupráce formou sdílení stanovisek, připomínek, podkladů | skutečnost | ANO |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná komunikace s MHMP – sdílení stanovisek, připomínek, podkladů Účast na schůzkách koordinátorů plánování sociálních služeb a kontaktních osob MČ s MHMP Účast na vytváření SPRSS |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2014 | Průběžná komunikace s MHMP – sdílení stanovisek, připomínek, podkladů Účast na schůzkách koordinátorů plánování sociálních služeb a kontaktních osob MČ s MHMP Účast na vytváření SPRSS |  |

| aktivita | 4.2.4. | Řízení systému sociálních služeb na Praze 14 |
| --- | --- | --- |
| cíl | Monitoring plnění aktivit plánu, zjišťování potřeb |  |
| Cílová slupina | Všechny CS |  |
| kritérium | jednotka | hodnota |
| dokumenty | počet | 2 |
| Podpora MČ | Kč | 49 000 |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Realizace analýzy potřeb příslušníků romského etnika v Městské části Praha 14 (CpKp) – grant MHMP, spoluúčast MČ Příprava podkladů pro práci pracovních skupin Aktualizace KPSS na období let 2014 - 2016 |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2014 | Příprava strategického plánu rozvoje MČ Praha 14 pro období let 2015-2025, vč. demografické studie a analýzy kvality života, Zpráva (přehled) o realizaci služeb a projektů podpořených v grantových řízeních v roce 2013 Zpráva o plnění KPSS v roce 2013 (tento dokument) |  |

| aktivita | 4.3.1. | Podpora dobrovolnictví |
| --- | --- | --- |
| cíl | Aktivizace potenciálu mládeže a mladých dospělých |  |
| Cílová slupina | Všechny CS |  |
| kritérium | jednotka | hodnota |
| Podpořené projekty | počet | 2 |
| Podpora MČ | Kč/rok | 60 000 (granty) |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Průběžná podpora (granty) – přihlášeny pouze 2 projekty, Možnost prezentovat činnost v časopisu Čtrnáctka |  |
| Plnění aktivity | částečně |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2014 | Průběžná podpora (granty), Možnost prezentovat činnost v časopisu Čtrnáctka |  |

| aktivita | 4.3.2. | Podpora komunitního života a osvětová činnost napříč cílovými skupinami |
| --- | --- | --- |
| cíl | Podpora komunitního života, odbourávání bariér, osvětová činnost |  |
| Cílová slupina | Občané Prahy 14 |  |
| kritérium | jednotka | hodnota |
| aktivity | počet | 5 |
| Činnosti spojené s realizací aktivity | Kreativní a volnočasové centrum Plechárna Dny zdraví Setkání kultur Aktivity integračního centra Praha Aktivity v rámci PZM - MA 21 |  |
| Plnění aktivity | ANO |  |
| Činnost k plnění aktivity v roce 2014 | Kreativní a volnočasové centrum Plechárna Dny zdraví Setkání kultur Aktivity integračního centra Praha Aktivity v rámci PZM - MA 21 |  |

Celkové plnění KPSS v roce 2013

Nejprve jsou uvedeny souhrnné údaje, v první tabulce údaje týkající se plnění jednotlivých aktivit KPSS v druhém roce platnosti. Druhá tabulka seznamuje souhrnně se stavem plnění aktivit Plánu.

Tab. 2: Plnění KPSS v roce 2013 podle jednotlivých aktivit

| aktivita | Stav plnění |
| --- | --- |
|  | aktivity |
| 1.1.1. | ANO |
| 1.1.2. | ANO |
| 1.1.3. | ANO |
| 1.2.1. | ANO |
| 1.3.1. | částečně |
| 1.3.2. | ANO |
| 2.1.1. | dlouhodobě |
| 2.1.2 | ANO |
| 2.1.3. | ANO |
| 2.2.1. | ANO |
| 2.2.2. | ANO |
| 2.2.3. | částečně |
| 3.1.1. | ANO |
| 3.2.1. | ANO |
| 3.2.2. | ANO |
| 3.3.1. | ANO |
| 4.1.1. | částečně |
| 4.2.1. | ANO |
| 4.2.2. | ANO |
| 4.2.3. | ANO |
| 4.2.4. | ANO |
| 4.3.1. | částečně |
| 4.3.2. | ANO |

Tab. 3: Celkové plnění aktivit Plánu:

Celkem plněno aktivit:			_							18

Celkem částečně plněno aktivit:	_							4

Celkem aktivit dlouhodobého plnění	_							1

Celkem neplněno aktivit									0

Celkem aktivit				_							23

Seznam zkratek:

KPSS – komunitní plán sociálních služeb

MČ – městská část

ÚMČ – úřad MČ

ZMČ – zastupitelstvo MČ

RMČ – rada MČ

ZP – zdravotní postižení

OZP – občané se zdravotním postižením

SM – správa majetku a.s.

OSVZ – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

OSMI – odbor správy majetku a investic

MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí

TSP – terénní sociální práce

NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

RD – rodičovská dovolená

MHMP – Magistrát hlavního města Praha

PZM – MA 21 – projekt Zdravá městská část – místní Agenda 21

VHP – výherní hrací přístroje

CS – cílová skupina